ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕61  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันฉบับนี้จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6  ทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ

- โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานดำเนินการในพื้นที

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อให้องค์การส่วนตำบลตลิ่งชัน ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาและความซับซ้อนของงาน

- เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6

- เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

- เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

หน่วยงานอื่น

การจัดทำแผนฯ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนฯ

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนฯ

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ตามแผนการบริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ

- มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้ครอบคลุมทั่วถึง

- ประหยัดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

- เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง

- เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ของรัฐและประชาชนทั่วไป

- เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ

- เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวน โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งแผน | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 18 | 18 | 9,572,400 | 26.15 | กองช่าง |
| รวม | 18 | 18 | 9,572,400 | 26.15 |  |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ แผนงานการเกษตร | 2 | 2 | 80,000 | 0.22 | สำนักปลัด |
| รวม | 2 | 2 | 80,000 | 0.22 |  |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓.๒ แผนงานงบกลาง ๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 2 3 4 | 5 2 3 4 | 385,000 16,639,200 560,000 180,000 | 1.05 45.46 1.53 0.49 | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 15 | 15 | 17,764,200 | 48.53 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4.1 แผนงานการศึกษา 4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ | 39 9 | 39 9 | 6,797,717 172,000 | 18.57 0.47 | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 48 | 48 | 6,969,717 | 19.04 |  |

ผด.๐๑

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวน โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งแผน | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข ๕.๒ แผนงานงบกลาง | 5 2 | 5 2 | 880,000 300,000 | 2.40 0.82 | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 7 | 7 | 1,180,000 | 3.22 |  |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | 8 | 8 | 888,000 | 2.43 | สำนักปลัด |
| รวม | 8 | 8 | 888,000 | 2.43 |  |
| ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ๗.๑ แผนงานการเกษตร ๗.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 1 | 1 1 | 50,000 100,000 | 0.14 0.27 | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 100 | 100 | 150,000 | 0.41 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 100 | 100 | 36,604,317 | 100 |  |

ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. | ก่อสร้างถนน คสล.สายไผ่ตง(ช่วงที่ 2) ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสมบูรณ์- กำโหม | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 198 เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว 168 เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | 499,500 499,800 | ม.๑ ม.3 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. ๔. | ก่อสร้างถนน คสล.สายนายเกษม-คลองหวด ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนายประเสริฐ-บ้านนายหีด | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว 168 เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว 168 เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด | 499,800 485,500 | ม.8 ม.9 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | บุกเบิกถนนดินสายนายชำนาญ-นายสมพงศ์ | 1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,790 เมตร หนา 0.15 เมตร 2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 28 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 0.60 x 1.00 เมตรจำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อ 14 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 850,800 | ม. 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | บุกเบิกถนนสายสวนจันทร์-(ครูคม)-นาเพรง | 1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 940 เมตร หนา 0.15 เมตร 2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 16 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 0.60 x 1.00 เมตรจำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อ 16 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 470,500 | ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | บุกเบิกถนน สายสะพานสูง-ห้วยยูง(ตอน 2) | บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินกรวดท้ายรางไม่น้อยกว่า 288 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 122,500 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | บุกเบิกถนนสายนายไมตรี-นายวิโชค | 1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 940 เมตร หนา 0.15 เมตร 2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 16 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 0.60 x 1.00 เมตรจำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อ 16 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 478,000 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | บุกเบิกถนนสายบ้านนายเกลื่อน-เขาซอ | 1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,920 เมตร หนา 0.15 เมตร 2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 31 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 0.40 x 1.00 เมตรจำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อ 14 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 799,000 | ม.7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | บุกเบิกถนนสายพรุโอน-นายประดี | 1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 700 เมตร หนา 0.15 เมตร 2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 256,500 | ม.9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | บุกเบิกถนนสายห้วยจันทร์-พรุโอน | 1.บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ถมหินกรวดท้ายรางผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,440 เมตร หนา 0.15 เมตร 2.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อจำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 483,500 | ม.9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12. | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายวิรัช ปลักปลา) | 1.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. 2. ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ 3. เดินท่อเมนน้ำประปา PVC O 2” ชั้น 8.5 ยาว 115 เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 1,127,000 | ม.2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13. 14. | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่3 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม) ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม) ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 400,000 400,000 | ม.1 ม.3 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15. 16. | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม) ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม) ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด | 400,000 400,000 | ม.5 ม.6 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17.. 18. | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม) ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด ทำการซ่อมแซมและปรับปรุง ถนน สะพาน ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ท่อระบายน้ำ ที่เกิดชำรุดเสียหายในตำบล | 400,000 1,000,000 | ม.8 ม.1-9 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 18 โครงการ |  | 9,572,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์ การสร้างเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

๑. แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. 2. | โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนนอกภายใต้ระบบ GAP | จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนนอกภายใต้ระบบ GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 4๐,๐๐๐ 40,000 | ตามความเหมาะสม ตามความเหมาะสม | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 2 โครงการ |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. ๓. | ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. | รณรงค์ป้องกันช่วยเหลือ ระงับและบรรเทา สาธารณภัย ต่าง ๆ ในตำบล ตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จัดฝึกอบรมและหรือทบทวน อปพร.ในตำบล | ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ | ม.1-9 ม.2 สามแยก วัดปลักปลา สถานที่ที่เหมาะสม | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. 5 | วัคซีนเด็กจมน้ำ ป้องกันเด็กติดในรถยนต์ | จัดโครงการวัคซีนเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโครงการป้องกันเด็กติดในรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 | 6๐,๐๐๐ 5,000 | สถานที่ที่เหมาะสม ตามความเหมาะสม | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 5 โครงการ |  | 385,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๒. แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิในตำบล | 72,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. ๓. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่สูงอายุ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในตำบล จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการที่มีสิทธิในตำบล | 12,218,400 4,348,800 | - - | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 3 โครงการ |  | 16,639,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑. ๒. | โครงการแข่งขันฟุตบอล ตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้าน โครงการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้านประจำปี ๒๕๖6 สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวัดปลักปลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติดประจำปี 2566 | 45๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ | โรงเรียน วัดปลักปลาหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม โรงเรียน วัดปลักปลาหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. | โครงการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน | สนับสนุนงบประมาณแก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอท่าศาลา ประจำปี 2566 | 2๐,๐๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 3 โครงการ |  | 560,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

ผด.๐๒

๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. 2. | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวด้านยาเสพติด อาชญากรรม อุบัติเหตุ โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคนพิการ | รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคนพิการในรูปแบบต่าง ๆ | 3๐,๐๐๐ 50,000 | - - | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. | โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรี | จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสตรีในรูปแบบต่าง ๆ | 5๐,๐๐๐ 50,000 | - - | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 4 โครงการ |  | 180,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการศึกษา การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๑. แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒ | โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | จัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.๒๕๖6 อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดจันทาราม | 18๐,๐๐๐ 617,400 | ตามความเหมาะสม โรงเรียน วัดจันทาราม | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. ๔. ๕. ๖. | โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดปลักปลา อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านปากเจา อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า | 562,800 793,800 789,600 361,200 | โรงเรียนบ้าน หน้าเขาวัด โรงเรียน วัดปลักปลา โรงเรียน บ้านปากเจา โรงเรียน บ้านหนองหว้า | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗. ๘. ๙. ๑๐. | โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 277,830 252,105 318,990 226,380 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน สวนจันทร์ปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร. บ้านหนองหว้า จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดจันทาราม จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านปากเจา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านหน้าเขาวัด | 164,794 281,682 360,246 256,771 | โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียน วัดจันทาราม โรงเรียนบ้านปากเจา โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๕. ๑๖. ๑๗. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดปลักปลา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปลักปลา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | 362,162 103,475 93,894 | โรงเรียน วัดปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๘. ๑๙. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปากเจา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหน้าเขาวัด | 118,805 84,313 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20. 2๑. | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | 105,400 83,300 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22. 23. | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 91,800 74,800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 24. 25. 26. 27. | โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 16,200 14,700 18,600 13,200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 28. 29. 30. 31. | โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 10,800 9,800 12,400 8,800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 32. 33. 34. 35. | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดซื้ออุปกรณ์เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 10,800 9,800 12,400 8,800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 36. 37. 38. 39. | โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 23,220 21,070 26,660 18,920 | ตามความเหมาะสมของกิจกรรม ตามความเหมาะสมของกิจกรรม ตามความเหมาะสมของกิจกรรม ตามความเหมาะสมของกิจกรรม | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 39 โครงการ |  | 6,797,717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

ผด.๐๒

๒. แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. | โครงการจัดงานวันประเพณี ต่าง ๆ โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลเดือนสิบประจำปีงบประมาณ 2566 | จัดงานวันประเพณีต่าง ๆ เช่นงานวันกตัญญู(วันสงกรานต์) การแห่เทียนพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 | 1๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ | ตามสถานที่ ที่เหมาะสม - | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖6 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖6 | 9,0๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมประจำปี ๒๕๖6 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมประจำปี ๒๕๖6 | 10,๐๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 | 10,๐๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. | โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2566 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 | ๕,๐๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 9,0๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 | 10,0๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 | 9,0๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 9 โครงการ |  | 172,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ

๑. แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการป้องกันกำจัดโรคต่าง ๆ | จัดซื้อวัคซีน ยา น้ำยาเคมี ค่าอุปกรณ์ ค่ารณรงค์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าประชาสัมพันธ์หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการรณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ ในคนและสัตว์ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ | 10๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 100,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. | โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน โครงการอบรมและพัฒนาจัดการขยะชุมชน | จ้างเหมาดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโครงการอบรมและพัฒนาการจัดการขยะชุมชนประจำปี 2566 | 450,๐๐๐ 50,000 | หมู่ที่ ๑-๙ ตามความเหมาะสม | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | สนับสนุนงบประมาณตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการโครงการสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท | 180,000 | ตามความเหมาะสม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 5 โครงการ |  | 880,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๒. แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. 2. | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ตลิ่งชัน สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลิ่งชัน | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ตลิ่งชัน เพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลิ่งชัน | 20๐,๐๐๐ 100,000 | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลิ่งชัน | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 2 โครงการ |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

6.1 กลยุทธ์การจัดการที่ดี และส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. | โครงการ อบต.พบประชาชน โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการข้อมูลข่าวสาร | ออกบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของ อบต.ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ปฏิทิน วารสาร ฯลฯ | 2๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. ๔. ๕. | โครงการ ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | จัดเจ้าหน้าที่ออกบริการจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้านในตำบล จัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณให้ อบต.ท่าศาลาเป็นค่าใช้จ่ายในการในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | 10,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ หมู่ที่ ๑-๙ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอท่าศาลา | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. 7. | โครงการ จัดการเลือกตั้ง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ดำเนินการจัดการเลือกตั้งของ อบต.ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. | 50๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | ฝึกอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและพนักงานจ้าง อบต. ปี 2566 | ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและพนักงานจ้าง อบต. ปี 2566 | 100,000 | ฝึกอบรม ณ ที่ทำการ อบต.และดูงานตามความเหมาะสม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 8 โครงการ |  | 888,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

ผด.๐๒

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

7.1 กลยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๑.  แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 | ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 1 โครงการ |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  | พ.ศ.๒๕๖6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยว | จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ปรับปรุง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลในรูปแบบต่าง ๆ เช่นป้ายสถานที่ต่าง ๆ | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 1 โครงการ |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |