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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
***************
       1.วิสัยทัศน์ (VISION)
“ โครงสร้างพื้นฐานดี คนมีการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน”

       2.พันธกิจ (MISSION)
(1) จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่		
(2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ	
(3) .ให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ			
(4) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร		
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีของตำบล		
(6) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล
(9) ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(10) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล
(11) พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
      3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	     2.1 แผนงานการเกษตร
	(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
	     3.1 แผนงานงบกลาง
	     3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	     3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	     3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	     4.1 แผนงานการศึกษา
	     4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	     5.1 แผนงานสาธารณสุข
	(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	     6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
	(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	     7.1 แผนงานการเกษตร
	     7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

  4. การวางแผน
            อบต.ตลิ่งชัน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
  	  อบต.ตลิ่งชัน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	43
	45,363,000
	59
	38,542,000
	46
	26,070,000
	36
	25,336,000
	37
	35,321,000

	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	2
	100,000.00
	2
	100,000.00
	2
	100,000.00
	2
	100,000.00
	2
	100,000.00

	การพัฒนาด้านคนและสังคม
	16
	17,255,000
	9
	19,015,000
	20
	20,015,000
	20
	21,015,000
	20
	22,015,000

	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	19
	6,642,000
	19
	6,742,000
	19
	6,842,000
	19
	6,842,000
	19
	6,842,000

	การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	5
	910,000
	5
	910,000
	5
	910,000
	5
	910,000
	5
	910,000

	การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	9
	1,829,000.00
	9
	1,125,000
	9
	1,525,000
	9
	1,125,000
	9
	1,125,000

	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	2
	150,000.00
	3
	180,000.00
	3
	180,000.00
	3
	180,000.00
	3
	180,000.00

	รวม
	94
	71,349,300
	87
	58,364,000
	104
	55,642,000
	94
	55,508,000
	485
	307,356,300



  5. การจัดทำงบประมาณ
อบต.ตลิ่งชัน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566  โดยมีรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ดังนี้

	 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	หน่วยงานทีรับผิดชอบ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต

	1.
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายนายเกษม-คลองหวด
หมู่ที่ 8
	499,800.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 672
 ตร.ม.

	2.
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประเสริฐ-นายหีด
หมู่ที่ 9
	485,500.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 652
ตร.ม.

	3.
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมบูรณ์-กำโหม หมู่ที่ 3
	499,800.00
	กองช่าง


	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย


	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 672
ตร.ม.

	4.
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายไผ่ตง(ช่วงที่2)
หมู่ที่ 1
	499,500.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 198 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 594
ตร.ม.

	5.
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	บุกเบิกถนนสายนายชำนาญ -สมพงศ์ หมู่ที่ 4
	746,500.00
	กองช่าง



	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
	บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,790 เมตร

	6.
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	บุกเบิกถนนสายนายไมตรี-วิโชค หมู่ที่ 6
	478,000.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
	บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 973 เมตร

	7.
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	บุกเบิกถนนสายบ้านนายเกลื่อน-เขาซอ หมู่ที่ 7
	799,000.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
	บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,920 เมตร

	8.
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	บุกเบิกถนนสายพรุโอน-นายประดี
หมู่ที่ 9
	265,300.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
	บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 700 เมตร

	9.
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	บุกเบิกถนนสายสวนจันทร์(ครูคม)-นาเพรง
หมู่ที่ 5
	470,500.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
	บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 940 เมตร.

	10.
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	บุกเบิกถนนสายสะพานสูง-ห้วยยูง(ตอน 2) หมู่ที่ 6
	122,500.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
	บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 400 เมตร.

	11.
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	บุกเบิกถนนสายห้วยจันทร์-พรุโอน
หมู่ที่ 9
	483,500.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางใช้ในการคมนาคมขนส่งได้่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
	บุกเบิกก่อสร้างถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,440 เมตร.

	12.
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
	400,000.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม) ตามแบบ อบต.กำหนด

	13.
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
	400,000.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม) ตามแบบ อบต.กำหนด

	14.
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
	400,000.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม) ตามแบบ อบต.กำหนด

	15.
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
	400,000.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม) ตามแบบ อบต.กำหนด

	16.
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
	400,000.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปานครหลวง(ของเดิม) ตามแบบ อบต.กำหนด

	17.
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายวิรัช ปลักปลา) หมู่ที่ 2
	1,127,000.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.กำหนด

	18.
	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนภายใต้ระบบ GAP
	40,000.00
	สำนักปลัด อบต.
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและอาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร
	จัดอบรมตามโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนภายใต้ระบบ GAP ให้แก่เกษตรกร

	19.
	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน
	40,000.00
	สำนักปลัด อบต.
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและอาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร
	จัดอบรมตามโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุนให้แก่เกษตรกร

	20.
	การพัฒนาด้านคนและสังคม
	เบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ
	12,918,000.00
	สำนักปลัด อบต.
	เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุในตำบล
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบล

	21.
	การพัฒนาด้านคนและสังคม
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	72,000.00
	สำนักปลัด อบต.
	เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล

	22.
	การพัฒนาด้านคนและสังคม
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ
	4,272,000.00
	สำนักปลัด อบต.
	เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่คนพิการในตำบล
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในตำบล

	23.
	การพัฒนาด้านคนและสังคม
	ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
	20,000.00
	สำนักปลัด อบต.
	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
	ตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

	24.
	การพัฒนาด้านคนและสังคม
	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	100,000.00
	สำนักปลัด อบต.
	เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ
	ช่วยเหลือ บรรเทาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ในตำบล

	25.
	การพัฒนาด้านคนและสังคม
	จัดอบรม/ฝึกซ้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
	200,000.00
	สำนักปลัด อบต.
	เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
	จัดฝึกอบรม ฝึกซ้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ในตำบล จำนวน 50 คน

	26.
	การพัฒนาด้านคนและสังคม
	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	50,000.00
	สำนักปลัด อบต.
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและอุบัติเหตุ

	27.
	การพัฒนาด้านคนและสังคม
	จัดการแข่งขันฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้าน
	450,000.00
	สำนักปลัด อบต.
	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความรักความสามัคคีและหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติด
	จัดการแข่งขันฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้านประจำปี 2566

	28.
	การพัฒนาด้านคนและสังคม
	สนับสนุนงบประมาณโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอท่าศาลา
	18,000.00
	สำนักปลัด อบต.
	เพื่ออำนวยและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
	สนับสนุนงบประมาณให้ อบต.ท่าศาลาเพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.



	29.
	การพัฒนาด้านคนและสังคม
	โครงการวัคซีนเด็กจมน้ำ
	60,000.00
	สำนักปลัด อบต.
	-เพื่อลดปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
	จัดฝึกอบรมช่วยเหลือและป้องกันเด็กจมน้ำให้แก่ครู และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.

	30.
	การพัฒนาด้านคนและสังคม
	ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสตรี
	50,000.00
	สำนักปลัด อบต.
	เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสตรีในรูปแบบต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่
	สตรีในตำบล
ตลิ่งชัน

	31.
	การพัฒนาด้านคนและสังคม
	ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคนพิการ
	50,000.00
	สำนักปลัด อบต.
	เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคนพิการในรูปแบบต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่
	คนพิการในตำบล
ตลิ่งชัน

	32.
	การพัฒนาด้านคนและสังคม
	ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้สูงอายุ
	50,000.00
	สำนักปลัด อบต.


	เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่
	ผู้สูงอายุในตำบล
ตลิ่งชัน

	33.
	การพัฒนาด้านคนและสังคม
	ป้องกันเด็กติดในรถยนต์
	5,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	-เพื่อลดปัญหาเด็กติดในรถยนต์
	ดำเนินโครงการป้องกันเด็กติดในรถยนต์ ประจำปี 2566

	34.
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	1,075,305.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีภาวะโภชนาการที่ดี
	จัดจ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.จำนวน 4 ศูนย์

	35.
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบล
ตลิ่งชัน
	1,425,655.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 มีภาวะโภชนาการที่ดี
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลตลิ่งชัน จำนวน 5 โรง

	36.
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลิ่งชัน
	400,487.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภาวะโภชนาการที่ดี
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ตลิ่งชัน จำนวน 4 ศูนย์

	37.
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	180,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออก ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี
	จัดกิจกรรมในวันต่าง ๆ เช่น วันเด็ก วันขึ้นปีใหม่ งานบัณฑิตน้อย ฯลฯ

	38.
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.
	3,124,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีภาวะโภชนาการที่ดี
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ ร.ร.ในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลตลิ่งชัน ทั้ง 5 โรง

	39.
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	1,563,100.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาสำหรับ ศพด.ในสังกัด
	จัดการบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ 

	40.
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ส่งเสริมการจัดงานประเพณีต่าง ๆ
	100,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
	จัดงานประเพณีทางศาสนาและประเพณีในวันสำคัญต่าง ๆ ของท้องถิ่น

	41.
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	สนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติด
	90,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	-เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในนักเรียนและโรงเรียน -ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพทีแข็งแรง
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดปลักปลาจัดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านภัย
ยาเสพติด

	42.
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
	9,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อส่งเสริมการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระปิยมหาราช
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

	43.
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
	9,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อส่งเสริมการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	44.
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
	10,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อส่งเสริมการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวง

	45.
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
	10,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อส่งเสริมการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม




	46.
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน
	10,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อส่งเสริมการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

	47.
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
	10,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช
	เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ

	48.
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ส่งเสริมงบประมาณโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	5,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช - เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมอันสื่อถึงความเป็นมรดกโลก
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลในการจัดงานตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

	49.
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	สนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอ
ท่าศาลา
	20,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	- เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย - เพื่อพัฒนามาตรฐานการกีฬาในอำเภอท่าศาลาให้ได้มาตรฐานดีขึ้น
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระท่าหลา

	50.
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
	9,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อให้ข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

	51.
	การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	รณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคติดต่อต่าง ๆ
	100,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เป็นการป้องกัน กำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ ในคนและสัตว์
	รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและจัดซื้อวัคซีน น้ำยาเคมี ในการป้องกันโรคต่าง ๆ สำหรับบริการประชาชนในตำบล

	52.
	การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	บริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน
	450,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อให้มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับบริการประชาชนในตำบล
	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้บริการประชาชน

	53.
	การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	สนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(หมู่ที่ 1-9) หมู่บ้านละ 20,000.-บาท ดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านละ 3 โครงการ
	180,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมีงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 3 โครงการ
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน 3 โครงการ

	54.
	การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปนิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี




	100,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จาก อปท.ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีตามเป้าหมายที่จะกำจัดให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป
	จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว การผ่าตัด ทำหมัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

	55.
	การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	อบรมและพัฒนาการจัดการขยะในชุมชน
	50,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชน
	จัดอบรมตามโครงการอบรมและพัฒนาการจัดการขยะในชุมชนให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ผู้นำท้องถิ่น

	56.
	การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	อบต.พบประชาชน
	20,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการบริหาร
	จัดกิจกรรม อบต.พบประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตตำบล 9 หมู่บ้าน

	57.
	การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	10,000.00
	กองคลัง
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
	ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จำนวน 9 หมู่บ้าน

	58.
	การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
	20,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล
	จัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง

	59.
	การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานของ อบต.
	25,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อรับทราบถึงความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะต่าง ๆของประชาชนในตำบล
	จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในตำบล

	60.
	การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานของพนักงานส่วนตำบลและคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
	300,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานส่วนตำบลให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
	จัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

	61.
	การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต.
	20,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบ
	ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารของ อบต.ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

	62.
	การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.
	100,000.00
	กองคลัง
	เพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

	63.
	การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	จัดการเลือกตั้ง
	100,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่น)

	64.
	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	50,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อปรับปรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	- ปลูกต้นไม้ตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ในตำบล ปล่อยพันธ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ

	65.
	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบล
	100,000.00
	สำนักปลัด อบต.

	เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในตำบลในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม
	รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายสถานที่ท่องเที่ยว












6. การใช้จ่ายงบประมาณ
      อบต.ตลิ่งชัน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 71 โครงการ จำนวนเงิน 37,878,703.79 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน  58  โครงการ จำนวนเงิน 33,201,824.71 บาท มีการกันเงิน จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงิน 4,406,879.08 บาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	31
	12,663,779.08
	21
	8,256,900.00

	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	1
	270,000.00
	-
	-

	การพัฒนาด้านคนและสังคม
	12
	15,043,262.00
	12
	15,043,262.00

	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	17
	8,583,826.71
	17
	8,583,826.71

	การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	5
	820,354.00
	5
	820,354.00

	การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	4
	488,032.00
	4
	488,032.00

	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
	1
	9,450.00
	1
	9,450.00

	รวม
	71
	37,878,703.79
	58
	33,201,824.71

























โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2566  งบประมาณ 1,812,900.-บาท
1. โครงการบุกเบิกถนนสายลุ่มขวัญข้าว-คลองกลาย หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 280,500.-บาท เบิกจ่าย 280,000.-บาท
2. โครงการบุกเบิกถนนสายผู้ใหญ่โมย -  นายเจ้  หมู่ที่ 6   
งบประมาณ  จำนวน  447,000.-บาท เบิกจ่าย 446,500.-บาท
3. โครงการบุกเบิกถนนสายโก้แต้ว – เขาเคี่ยม  หมู่ที่ 9  งบประมาณ  
จำนวน  140,500.- บาท เบิกจ่าย 140,400.-บาท
4. โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายน้ำยาว – ไสสงบ   หมู่ที่ 3 
     งบประมาณ  จำนวน  370,000.-บาท เบิกจ่าย 369,000.-บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำตกสุนันทา – นาท้อน  หมู่ที่ 7    
งบประมาณ  จำนวน   210,000.- บาท
6. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  (ถนนสายสวนจันทร์ - นาท้อน)  หมู่ที่ 3    
งบประมาณ  จำนวน   27,000.-บาท
7. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  (ถนนสายหน้าวัดสวนจันทร์)  หมู่ที่ 5   
งบประมาณ  จำนวน   73,000.-บาท เบิกจ่าย 72,500.-บาท
8. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  (ถนนสายหลังวัดสวนจันทร์-ตลาดพุธ)  หมู่ที่ 5    
งบประมาณ  จำนวน   134,000.- บาท เบิกจ่าย 133,500.-บาท
9. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  (ถนนสายนายอดุลย์ – นายสถิน)  หมู่ที่ 6 งบประมาณ  จำนวน 75,500.-บาท เบิกจ่าย 75,000.-บาท
10. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  (ถนนสายเข้าน้ำตกสุนันทา)  หมู่ที่ 8 งบประมาณ  จำนวน   59,500.-บาท เบิกจ่าย 59,000.-บาท
	เงินอุดหนุน งบประมาณ 1,865,500.-บาท
1. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายชะอม - ปลักผึ้ง หมู่ที่ 1 
งบประมาณ 1,865,000.-บาท






















