ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕61  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันฉบับนี้จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  ทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ

- โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานดำเนินการในพื้นที

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อให้องค์การส่วนตำบลตลิ่งชัน ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาและความซับซ้อนของงาน

- เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

- เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

- เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

หน่วยงานอื่น

การจัดทำแผนฯ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนฯ

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนฯ

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ตามแผนการบริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ

- มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้ครอบคลุมทั่วถึง

- ประหยัดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

- เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง

- เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ของรัฐและประชาชนทั่วไป

- เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ

- เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวน โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งแผน | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  | กองช่าง |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ แผนงานการเกษตร |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓.๒ แผนงานงบกลาง ๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม |  |  |  |  |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4.1 แผนงานการศึกษา 4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม |  |  |  |  |  |

ผด.๐๑

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวน โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งแผน | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข ๕.๒ แผนงานงบกลาง |  |  |  |  | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  | สำนักปลัด |
| รวม |  |  |  |  |  |
| ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ๗.๑ แผนงานการเกษตร ๗.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม |  |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. | ก่อสร้างถนน คสล.สายนางเยื้อน-คลองกลาย ก่อสร้างถนน คสล.สายปลักเปลี้ย-กำโหม | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว 195 เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว 1๗5 เมตร หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | 483,9๐๐ 477,๐๐๐ | ม.๑ ม.2,3 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. ๔. | ก่อสร้างถนน คสล.สายสมบูรณ์- กำโหม บุกเบิกถนนดินลูกรังสายเขาซอ | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว 19๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม ตามแบบ อบต.กำหนด บุกเบิกถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑0 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ 5 จุดๆ ละ 8 ท่อน ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | 483,9๐๐ 455,700 | ม.3 ม.7 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | บุกเบิกถนนดินลูกรังสายเขาดิน-ทุ่งข่า | บุกเบิกถนนดินลูกรัง - ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 625 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร -ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด | 147,๐๐๐ | ม. 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามคลองสะพานสูง | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.แบบ 2 ช่องทาง ขนาด 2-1.80x1.80 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสอง | 385,4๐๐ | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล 1 จุด ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด | 904,600 | ม.4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. 9. | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ เดินท่อเมน pvc O 2” พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล 1 จุด ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน ฯลฯ | 1,179,000 1,000,000 | ม.9 ม.1-9 | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | ซ่อมแซม ไฟส่องทางสาธารณะในตำบล จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก | ซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะที่ชำรุดในตำบลให้ใช้งานได้ตามปกติ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อม กระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 8,500 กก. | 6๐,๐๐๐ 2,650,000 | ม.๑-๙ - | กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑  แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. 2. | โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนนอกภายใต้ระบบ GAP ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนนอกภายใต้ระบบ GAP ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 | 4๐,๐๐๐ 50,000 | ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชันหรือสถานที่ที่เหมาะสม ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชันหรือสถานที่ที่เหมาะสม | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการจัดงานวันทุเรียนตลิ่งชัน | จัดงานวันทุเรียน ตลิ่งชัน ครั้งที่ 2 | 6๐,๐๐๐ | ที่ทำการ อบต.ตลิ่งชันหรือสถานที่ตามความเหมาะสม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๑  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. ๓. | ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฝึกอบรมและทบทวน อปพร. | รณรงค์ป้องกันช่วยเหลือ ระงับและบรรเทา สาธารณภัย ต่าง ๆ ตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จัดฝึกอบรม อปพร.ในตำบล | ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ | ม.1-9 ม.2 สามแยก วัดปลักปลา สถานที่ที่เหมาะสม | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | วัคซีนเด็กจมน้ำ | จัดโครงการวัคซีนเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 3๐,๐๐๐ | สถานที่ที่เหมาะสม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๓.๒ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิในตำบล | 72,๐๐๐ | - | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. ๓. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่สูงอายุ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในตำบล จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการที่มีสิทธิในตำบล | 11,496,000 3,667,200 | - - | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๓.๓  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. | โครงการแข่งขันฟุตบอล ตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้าน โครงการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้านประจำปี ๒๕๖4 สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวัดปลักปลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติดประจำปี 2564 | 45๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ | โรงเรียน วัดปลักปลาหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม โรงเรียน วัดปลักปลาหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน | สนับสนุนงบประมาณแก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอท่าศาลา ประจำปี 2564 | 2๐,๐๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. 2. | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวด้านยาเสพติด อาชญากรรม อุบัติเหตุ โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคนพิการ | รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคนพิการในรูปแบบต่าง ๆ | 3๐,๐๐๐ 40,000 | - - | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. | โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรี | จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสตรีในรูปแบบต่าง ๆ | 4๐,๐๐๐ 40,000 | - - | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๔.๑  แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒ | โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | จัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดจันทาราม | ๑๘๐,๐๐๐ 572,๐๐๐ | อบต.ตลิ่งชัน โรงเรียน วัดจันทาราม | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. ๔. ๕. ๖. | โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดปลักปลา อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านปากเจา อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า | 500,๐๐๐ 732,๐๐๐ 740,๐๐๐ 268,๐๐๐ | โรงเรียนบ้าน หน้าเขาวัด โรงเรียน วัดปลักปลา โรงเรียน บ้านปากเจา โรงเรียน บ้านหนองหว้า | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗. ๘. ๙. ๑๐. | โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 240,100 210,700 279,300 215,600 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน สวนจันทร์ปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร. บ้านหนองหว้า จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดจันทาราม จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านปากเจา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านหน้าเขาวัด | 128,385.40 274,016.60 354,497 239,525 | โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียน วัดจันทาราม โรงเรียนบ้านปากเจา โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๕. ๑๖. ๑๗. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน วัดปลักปลา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปลักปลา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | 350,664.60 93,893.80 82,396.60 | โรงเรียน วัดปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๘. ๑๙. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ปากเจา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหน้าเขาวัด | 109,223.40 84,312.80 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20. 2๑. | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | 96,900 73,100 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22. 23. | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 83,300 74,800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 24. 25. 26. 27. | โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 14,700 12,900 17,100 13,200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 28. 29. 30. 31. | โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 9,800 8,600 11,400 8,800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 32. 33. 34. 35. | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดซื้ออุปกรณ์เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 9,800 8,600 11,400 8,800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 36. 37. 38. 39. | โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลักปลา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเจา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาวัด | 21,070 18,490 24,510 18,920 | ตามความเหมาะสมของกิจกรรม ตามความเหมาะสมของกิจกรรม ตามความเหมาะสมของกิจกรรม ตามความเหมาะสมของกิจกรรม | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 40. 41. | จัดซื้อเครื่องเล่นกระดานลื่น จัดซื้อเครื่องเล่นสนามโยกเยก | จัดซื้อเครื่องเล่นกระดานลื่น ขนาด 170x62x83 cm. จำนวน 1 ตัว จัดซื้อเครื่องเล่นสนามโยกเยก ขนาด 120x30x60 cm. จำนวน 2 ตัว | 4,000 6,400 | - - | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๔.๒ แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. | โครงการจัดงานวันประเพณี ต่าง ๆ โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลเดือนสิบประจำปี 2564 | จัดงานวันประเพณีต่าง ๆ เช่นงานวันกตัญญู(วันสงกรานต์) การแห่เทียนพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖4 | 1๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ | ตามสถานที่ ที่เหมาะสม - | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. | โครงการสนับสนุนการจัดงานเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ ปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ ปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 | ๑,0๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔. | โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคมประจำปี ๒๕๖4 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคมประจำปี ๒๕๖4 | 10,๐๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕. | โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีงบประมาณ๒๕๖4 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖4 | 10,๐๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖. | โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2564 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 | ๕,๐๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗. | โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลากพระท่าหลา ประจำปี พ.ศ.2564 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระท่าหลา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 | ๕,๕๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘. | โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2564 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2564 | 1,5๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจำปี 2564 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายนประจำปี 2564 | 10,0๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 7,0๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าศาลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศาสนพิธีกร ประจำปีงบประมาณ 2564 | จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนาพิธีกร ประจำปีงบประมาณ 2564 | 30,0๐๐ | ตามความเหมาะสม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการป้องกันกำจัดโรคต่าง ๆ | จัดซื้อวัคซีน ยา น้ำยาเคมี อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการรณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ ในคนและสัตว์ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเอดส์ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคไข้หวัดนกและโรคอื่น ๆ | 10๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 100,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. 5. | โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2564 โครงการอบรมและพัฒนาจัดการขยะชุมชน ประจำปี 2564 สนับสนุนงบประมาณตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | จ้างเหมาดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2564 จัดโครงการอบรมและพัฒนาการจัดการขยะชุมชนประจำปี 2564 สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 450,๐๐๐ 30,000 180,000 | หมู่ที่ ๑-๙ ตามความเหมาะสม ตามความเหมาะสม | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๕.๒ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ตลิ่งชัน | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ตลิ่งชัน เพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล | 20๐,๐๐๐ | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ๒. | โครงการ อบต.พบประชาชน โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการข้อมูลข่าวสาร | ออกบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของ อบต.ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ปฏิทิน วารสาร ฯลฯ | ๓๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓. ๔. ๕. | โครงการ ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | จัดเจ้าหน้าที่ออกบริการจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้านในตำบล จัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณให้ อบต.ท่าศาลาเป็นค่าใช้จ่ายในการในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | 15,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ หมู่ที่ ๑-๙ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอท่าศาลา | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | ผด.๐๒ พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. 7. 8. | โครงการ จัดการเลือกตั้ง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝึกอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและพนักงานจ้าง อบต. ปี 2564 | ดำเนินการจัดการเลือกตั้งของ อบต.ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและพนักงานจ้าง อบต. ปี 2564 | 50๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 300,000 | หมู่ที่ ๑-๙ หมู่ที่ ๑-๙ ฝึกอบรม ณ ที่ทำการ อบต.และดูงานตามความเหมาะสม | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด.๐๒

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๗.๑  แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 | ๕๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๗.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖3 |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. | โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ปรับปรุง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลในรูปแบบต่าง ๆ เช่นป้ายสถานที่ต่าง ๆ | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๙ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |