## Sheet1
แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง | 492500 | (ม.ค. - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| บ้านนายจรัญ-สนามกีฬา | 3.00 ม. ระยะทางยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทาง |  | ก.พ. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่ 1 | หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.
2 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง | 492500 | (ม.ค. - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| บ่อลึก-คลองกลาย | 3.00 ม. ระยะทางยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทาง |  | ก.พ. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่ 1 | หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.
3 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง | 489000 | (ก.พ. - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| เลียบคูปลักเปลี้ย | 4.00 ม. ระยะทางยาว155 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทาง |  | มี.ค. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2 | หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
4 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง | 498000 | (ก.พ. - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ลุ่มขวัญข้าว-คลองกลาย | 4.00 ม. ระยะทางยาว 155 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทาง |  | มี.ค. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่ 2 | หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
5 | ก่อสร้างถนน คสล.สาย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง | 500000 | (ก.พ. - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| บ้านนายสมบูรณ์-กำโหม | 4.00 ม. ระยะทางยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทาง |  | มี.ค. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่ 3 | หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
2
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง | 500000 | (ก.พ. - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| บ้านนายชำนาญ-นายสมพงศ์ | 4.00 ม. ระยะทางยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทาง |  | มี.ค. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่ 4 | หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
7 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง | 500000 | (ก.พ. - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| บ้านนายอำนาจ-ประเวศ | 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทาง |  | มี.ค. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่ 4 | หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
8 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง | 500000 | (ม.ค. - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| คลองคูขุด-ทุ่งข่า | 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทาง |  | ก.พ. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่ 5 | หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
9 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง | 492500 | (มี.ค. - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| ป้าแต้ว-ผู้ใหญ่ชาญ | 3.00 ม. ระยะทางยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทาง |  | เม.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่ 5 | หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.
10 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง | 500000 | (มี.ค. - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| ผู้ใหญ่โมย-นายเจ้ | 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทาง |  | เม.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่ 6 | หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
3
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง | 498000 | (มี.ค. - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| สะพานสูง-ห้วยยูง(ตอน 2) | 4.00 ม. ระยะทางยาว 155 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทาง |  | เม.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่ 6 | หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.
12 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง | 500000 | (มี.ค. - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| สะพาน อบจ.-นายสุ | 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทาง |  | เม.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่ 7 | หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
13 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง | 498500 | (มี.ค. - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| น้ำตกเทพชนะ-สามแยก | 3.00 ม. ระยะทางยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทาง |  | เม.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| ต้นไทร หมู่ที่ 7 | หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.
14 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง | 500000 | (ม.ค. - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| จรูญ-ถนน อบจ. | 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทาง |  | ก.พ. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่ 8 | หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
15 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง | 492500 | (เม.ย. - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| นายสุวรรณ -คลองหวด | 3.00 ม. ระยะทางยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทาง |  | พ.ค. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่ 8 | หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.
4
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
16 | ก่อสร้างถนน คสล. สาย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง | 500000 | (ม.ค. - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| สามแยกบ้านายจรุง- | 4.00 ม. ระยะทางยาว 153 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทาง |  | ก.พ. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| แยกบ้านนางละมัย หมู่ที่ 9 | หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
17 | บุกเบิกถนนสายห้วยตาแจ้ง- | 1. บุกเบิกถนนเดิมช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 470 ม. | 500000 | (ม.ค. - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| บ้านนายโมทย์ | หนา 0.15 ม. ถมหินกรวรดท้ายรางผิวถนนกว้าง 4 ม. |  | ก.พ. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่ 9 | ยาว 470 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย
4 ม. ยาว 500 ม.(ไม่มีการถมหินกรวดท้ายราง)
ช่วงที่ 3 บุกเบิกถนนกว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 130 ม.
ถมหินกรวดท้ายรางผิวถนนกว้าง 4 ม. ยาว 130 ม.
หนา 0.15 ม. ถมหินกรวรดท้ายรางผิวถนนกว้าง 4 ม.
2. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O 1.00 x 1.00 ม.
จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อรวมจำนวน 8 ท่อน
18 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. | 1. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูปแบบ | 499000 | (ม.ค. - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ถนนสายกำโหม-นายสุมล | 1 ช่องทาง ขนาด1- 1.80 x 1.80 ม. ยาว 7 ม. |  | ก.พ. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| (บริเวณบ้านนายวิชัย | 2. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 ม.
| โยมมาก) หมู่ที่ 3 | ยาว 25 ม.
19 | ก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีต | ก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง | 499000 | (เม.ย.. - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| เสริมเหล็กสายนายเกษม- | 4 ม. ความยาวถนนน้ำล้น คสล.14 ม. ระยะทางยาว 80 ม. |  | พ.ค. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| คลองหวด หมู่ที่ 8 | หนา 0.15 ม.ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
5
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
20 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. | 1. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป แบบ | 499000 | (ต.ค. - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ถนนสายกำโหม-ปลักไม้แก่น | 2 ช่องทาง ขนาด 1-1.80 x 1.80 ม. ยาว 7 ม. |  | พ.ย. 68) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่ 3 | 2. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 25 ม.
21 | ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งแบบ | 1. ก่อสร้างผนัง slope ป้องกันตลิ่งแบบลวดตาข่ายแมท | 150000 | (ม.ค. - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| กล่องลวดตาข่ายริมคลองคู | เทรส ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 7 ม. รายละเอียดตามแบบ |  | ก.พ. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| พม่า(คลองชาลี) | แปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด
22 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | 1.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ปากรางกว้าง 0.50 ม. | 499000 | (ม.ค. - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| รูปตัววี ถนนสายตลาดเสาร์- | ท้องรางหนา 0.15 ม. ความยาว 300 ม. |  | ก.พ. 69) |  |  |  | งบประมาณ
นาหวด หมู่ที่ 4
23 | บุกเบิกถนนสายบ้านนาย | 1. บุกเบิกถนนความกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 780 ม. หนา | 379000 | (มี.ค. - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| ณรงค์-ฉัตรชัย | 0.15 ม. ปริมาตรหินกรวดท้ายรางไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม. |  | เม.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| หมู่ที่ 4 | 2. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด O 1.00 x 1.00 ม.
จำนวน 1 จุด รวมใช้ท่อรวมจำนวน 16 ท่อน
6
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
24 | ซ่อมสร้างผิวถนนคอนกรีต | 1. ทำการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ขนาดผิว | 9950000 | (ธ.ค.68 - |  | √ |  | ยังไม่เบิกจ่าย
| เสริมเหล็กเป็นผิวถนน | จราจรกว้าง 5 ม. ระยะทางยาว 3,250 ม.หนา 0.05 ม. |  | ม.ค.69) |  |  |  | งบประมาณ
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 2. ลงไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
| สายปากเจา-เขาดิน |  |  | กย. 68)
25 | ก่อสร้างลานกีฬาประจำ | ก่อสร้างลานกีฬา คสล.กว้างเฉลี่ย 10 ม. ยาว 10 ม. | 400000 | (พ.ค. - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| หมู่บ้าน(บ้านเขาซอ) | และทำการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง 4 ชุด |  | มิ.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)
7
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | อบรมส่งเสริมและพัฒนา | จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนภายใต้ | 40000 | (เม.ย.- |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| การผลิตทุเรียนภายใต้ระบบ | ระบบ GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |  | มิ.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
GAP
2 | อบรมส่งเสริมและพัฒนา | จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน | 40000 | (เม.ย.- |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| การเลี้ยงโคขุน | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |  | มิ.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ป้องกันและบรรเทา | รณรงค์ป้องกัน ช่วยเหลือ ระงับ และบรรเทาสาธารณภัย | 100000 | (ต.ค.68- |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| สาธารณภัย | ต่าง ๆ ในตำบล |  | ก.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
2 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุ | ตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และ | 20000 | (ธ.ค.68- | √ |  |  | 2100
| บนท้องถนน | สงกรานต์ |  | ม.ค. 69)
(เม.ย.69)
8
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 | ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. | จัดฝึกอบรมและทบทวน อปพร.ในตำบล | 100000 | (เม.ย- |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
|  |  |  | มิ.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
4 | วัคซีนเด็กจมน้ำ | จัดโครงการวัคซีนเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | 60000 | (เม.ย- |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
|  |  |  | มิ.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
5 | ป้องกันเด็กติดในรถยนต์ | จัดโครงการเด็กติดในรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ | 5000 | (เม.ย- |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
|  | พ.ศ.2569 |  | มิ.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
6 | ฝึกอบรม 1 ตำบล | ดำเนินการโครงการฝึกอบรม 1 ตำบล 1 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย | 100000 | (เม.ย- |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| 1 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย(OTOS) | (OTOS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |  | มิ.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิในตำบล | 72000 | (ต.ค. 68 - |  | √ |  | 18000
| ผู้ป่วยเอดส์ |  |  | ก.ย. 69)
2 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในตำบล | 14475600 | (ต.ค. 68 - |  | √ |  | 6473200
| ผู้สูงอายุ |  |  | ก.ย. 69)
9
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการที่มีสิทธิในตำบล | 4634400 | (ต.ค. 68 - |  | √ |  | 1578000
| ผู้พิการ |  |  | ก.ย. 69)
แผนงานงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จัดการแข่งขันฟุตบอล | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้าน | 450000 | (เม.ย- | √ |  |  | 530000 | โอนเพิ่ม จำนวน
| ตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้าน | ประจำปี 2569 |  | พ.ค.69) |  |  |  |  | 80,000.-บาท
2 | สนับสนุนงบประมาณ | สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดปลักปลาเพื่อเป็น | 90000 | (มิ.ย- |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| การแข่งขันกีฬา-กรีฑา | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติด ประจำปี |  | ก.ค.69) |  |  |  | งบประมาณ
| ต้านยาเสพติด | 2569
3 | สนับสนุนงบประมาณ | สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | 20000 | (มิ.ย- |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| การแข่งขันกีฬา-กรีฑา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน |  | ก.ค.69) |  |  |  | งบประมาณ
| นักเรียน นักศึกษาและ | นักศึกษาและประชาชน อำเภอท่าศาลา ประจำปี 2569
ประชาชน
10
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล | รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ อบรม ป้องกันและแก้ไข | 300000 | ( ต.ค. 68- |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ข่าวสารด้านยาเสพติด | ปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ |  | ก.ย.69) |  |  |  | งบประมาณ
อาชญากรรม อุบัติเหตุ
2 | ส่งเสริม สนับสนุนและ | จัดโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคนพิการ | 30000 | ( เม.ย.- |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| พัฒนาคนพิการ | ในรูปแบบต่าง ๆ |  | มิ.ย.69) |  |  |  | งบประมาณ
3 | ส่งเสริม สนับสนุนและ | จัดโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคนพิการ | 30000 | ( เม.ย.- |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| พัฒนาผู้สูงอายุ | ในรูปแบบต่าง ๆ |  | มิ.ย.69) |  |  |  | งบประมาณ
4 | ส่งเสริม สนับสนุนและ | จัดโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรี | 30000 | ( เม.ย.- |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| พัฒนาสตรี | ในรูปแบบต่าง ๆ |  | มิ.ย.69) |  |  |  | งบประมาณ
11
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ | จัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2569 | 180000 | ( ม.ค. 69) |  |  | √ | ไม่มีการเบิก
| พัฒนาเด็กเล็ก | [6 empty] | จ่ายงบประมาณ
2 | อาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน | 594000 | ( ต.ค. 68- |  | √ |  | 271700
|  | วัดจันทาราม |  | ก.ย.69)
3 | อาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน | 668800 | ( ต.ค. 68- |  | √ |  | 315700
|  | บ้านหน้าเขาวัด |  | ก.ย.69)
4 | อาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน | 862400 | ( ต.ค. 68- |  | √ |  | 404800
|  | วัดปลักปลา |  | ก.ย.69)
5 | อาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน | 853600 | ( ต.ค. 68- |  | √ |  | 392700
|  | บ้านปากเจา |  | ก.ย.69)
6 | อาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน | 485800 | ( ต.ค. 68- |  | √ |  | 226800
|  | บ้านหนองหว้า |  | ก.ย.69)
12
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์ | 2184400 | ( ต.ค. 68- |  | √ |  | 717210
| บริหารสถานศึกษา | พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ |  | ก.ย.69)
8 | วัสดงานบ้านงานครัว | จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 2007964 | ( ต.ค. 68- |  | √ |  | 901371
| (อาหารเสริมนม) | สังกัด อบต.จำนวน 4 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. |  | ก.ย.69)
จำนวน 5 โรง
9 | โครงการพัฒนาสู่ความเป็น | จัดส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ อบต.เข้าร่วม | 10000 | ( มี.ค. 69) |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| เลิศทางวิชาการ | แข่งขันทักษะทางวิชาการ | [5 empty] | งบประมาณ
21 | โครงการอบรมปรับปรุง | จัดโครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย | 50000 | ( พ.ค. - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย |  |  | มิ.ย.69) |  |  |  | งบประมาณ
13
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการจัดงานประเพณี | จัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานวันกตัญญู(วันสงกรานต์ | 200000 | ( ต.ค. 68- |  | √ |  | 18000
| ต่าง ๆ | แห่เทียน วันลอยกระทง เป็นต้น |  | 6 ก.ย.69)
2 | สนับสนุนงบประมาณโครงการ | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | 20000 | ( มิ.ย.- |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน | ตามโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและ |  | ก.ค.69) |  |  |  | งบประมาณ
ประชาชน อำเภอท่าศาลา ประจำปี 2569
3 | สนับสนุนงบประมาณโครงการ | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | 10000 | ( ก.ย.69) |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ส่งเสริมงานประเพณี | ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณี เทศกาลเดือนสิบ | [5 empty] | งบประมาณ
เทศกาลเดือนสิบ
14
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 | สนับสนุนงบประมาณ | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | 5000 | ( ก.ค. 69) | √ |  |  | 5000
| โครงการส่งเสริมงานประเพณี | ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาติ
| มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 2569 | 2569
5 | สนับสนุนงบประมาณ | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | 10000 | ( ส.ค. 69) |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| โครงการกิจกรรมเฉลิม | ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ | [5 empty] | งบประมาณ
| พระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ | พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
| พระบรมราชินีนาถ พระบรม | วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2569
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม ประจำปี 2569
6 | สนับสนุนงบประมาณ | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | 5000 | ( ส.ค. 69) |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก | ตามโครงการจัดกิจรรมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ | [5 empty] | งบประมาณ
| เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ | สวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
| สวรรคต พระบาทสมเด็จ | 23 ตุลาคม 2569
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ตุลาคม 2569
15
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 | สนับสนุนงบประมาณ | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | 10000 | ( มิ.ย. 69) |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิม | ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคล | [5 empty] | งบประมาณ
| พระเกียรติเนื่องในมหามงคล | เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
| เฉลิมพระชนมพรรษา | 3 มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2569
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 3 มิถุนายน ประจำปี
งบประมาณ 2569
8 | สนับสนุนงบประมาณ | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | 10000 | ( ก.ค. 69) |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิม | ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ | [5 empty] | งบประมาณ
| พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ | พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
| พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส | 28 กรกฎาคม 2569
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2569
9 | สนับสนุนงบประมาณ | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา | 7000 | ( ธ.ค. 68) |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน | ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม | [5 empty] | งบประมาณ
| วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม | ประจำปีงบประมาณ 269
ประจำปีงบประมาณ 2569
16
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการบริหารจัดการระบบ | จ้างเหมาดำเนินและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 770000 | (ต.ค. 68 - |  | √ |  | 316194 | จ้างบุคคล 6 คน
| การแพทย์ฉุกเฉิน | ประจำปีงบประมาณ 2569 |  | ก.ย. 69) |  |  |  |  | เบิกจ่าย
เป็นเดือนๆ
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค | ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ | 100000 | ( มี.ค. - | √ |  |  | 68450
| คนปลอดภัยจากโรคพิษ | สุนัขบ้า |  | พ.ค. 69)
สุนัขบ้า
3 | โครงการป้องกัน กำจัด | จัดซื้อวัคซีน ยา น้ำยาเคมี ค่าอุปกรณ์ ค่ารณรงค์ | 50000 | ( ต.ค. 68- |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| โรคต่าง ๆ | ค่าเวชภัณฑ์ ค่าประชาสัมพันธ์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการ |  | ก.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
รณรงค์ป้องกัน/กำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ
ในคนและสัตว์
4 | โครงการอบรมและพัฒนา | จัดโครงการอบรมและพัฒนาการจัดการขยะชุมชน | 100000 | ( ก.ค. - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| จัดการขยะชุมชน | ประจำปี 2569 |  | ก.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
17
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 | สนับสนุนงบประมาณ | สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการ | 180000 | (ต.ค 68 - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| โครงการพระราชดำริด้าน | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000.- |  | ก.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| สาธารณสุข | บาท
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | สมทบกองทุนหลักประกัน | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน เพื่อ | 200000 | ( ต.ค. 68 - | √ |  |  | 200000
| สุขภาพตำบลตลิ่งชัน | ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล |  | ธ.ค. 69)
18
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการส่งเสริม | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ของ อบต.ในรูปแบบ | 120000 | ( ต.ค. 68 - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| ประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูล | ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ปฏิทิน วารสาร |  | ก.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| ข่าวสาร | ฯลฯ
2 | โครงการให้บริการจัดเก็บ | จัดเจ้าหน้าที่ออกบริการจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้านในตำบล | 20000 | ( ม.ค.- |  | √ |  | 6600
| ภาษีนอกสถานที่ |  |  | พ.ค. 69)
3 | โครงการจัดประชุมประชาคม | จัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผน | 20000 | ( ต.ค.68- |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | พัฒนาท้องถิ่น |  | ก.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
4 | โครงการสนับสนุนงบประมาณ | สนับสนุนงบประมาณให้ อบต.ท่าศาลา ตามโครงการ | 18000 | ( ต.ค.- | √ |  | 18000 | ยังไม่เบิกจ่าย
| ในการดำเนินงานโครงการ | บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน |  | ธ.ค.68) |  |  |  | งบประมาณ
| บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ | ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าศาลา
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.อำเภอ
ท่าศาลา
19
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 | โครงการจัดการเลือกตั้ง | ดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง | 50000 | ( ต.ค. 68 - | √ |  |  | 417945
|  | กำหนด |  | ก.ย. 69)
6 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ | 150000 | ( ต.ค. 68 - |  | √ |  | 50000
| และทะเบียนทรัพย์สิน | อบต. |  | ก.ย. 69)
7 | ฝึกอบรมและการดูงาน | จัดโครงการอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการ | 400000 | ( เม.ย - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| เพิ่มประสิทธิภาพการ | ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน |  | มิ.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
| ปฏิบัติงานของผู้บริหาร | ส่วนตำบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล
| สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน | ประจำปี 2569
ส่วนตำบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปี 2569
20
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู | จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร | 50000 | ( ก.ค. - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร | ธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |  | ก.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
ธรรมชาติ
แผนงานการการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการส่งเสริม | จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ปรับปรุง ประชาสัมพันธ์ | 100000 | ( ต.ค. 68 - |  |  | √ | ยังไม่เบิกจ่าย
| การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยวในตำบลรูปแบบต่าง ๆ |  | ก.ย. 69) |  |  |  | งบประมาณ
Note on A112: HP: