## Sheet1 (2)
รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณพ.ศ. 2568(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจรัญ-สนามกีฬา หมู่ที่ 1 | 499000 | 490000 | 9000 | ∕ |  |  | มิ.ย.68- ส.ค 68 | กองช่าง
2 | ก่อสร้างถนน คสล.สายป่ายาง หมู่ที่ 1 | 499500 | 499000 | 500 | ∕ |  |  | มิ.ย.68- ส.ค 68 | กองช่าง
3 | ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคูปลักเปลี้ยฝั่งตะวันออก(ช่วงที่ 1)
| หมู่ที่ 2 | 499500 | 499000 | 500 | ∕ |  |  | ม.ค.68. - มี.ค.68 | กองช่าง
4 | ก่อสร้างถนน คสล.สายลุ่มขวัญข้าวคลองกลาย หมู่ที่ 2 | 499500 | 499000 | 500 | ∕ |  |  | มิ.ย.68- ส.ค 68 | กองช่าง
5 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมบูรณ์-กำโหม หมู่ที่ 3 | 499500 | 499000 | 500 | ∕ |  |  | มิ.ย.68- ส.ค 68 | กองช่าง
6 | ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองแห้ง(บริเวณบ้านป้าเมียด-
| เขาดิน) หมู่ที่ 5 | 499500 | 499000 | 500 | ∕ |  |  | มิ.ย.68- ส.ค 68 | กองช่าง
7 | ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาดิน-ทุ่งข่า หมู่ที่ 5 | 499500 | 499000 | 500 | ∕ |  |  | ม.ค.68. - มี.ค.68 | กองช่าง
8 | ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานสูง-ห้วยยูง หมู่ที่ 6 | 499500 | 499000 | 500 | ∕ |  |  | ม.ค.68. - มี.ค.68 | กองช่าง
9 | ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาซอ หมู่ที่ 7 | 499500 | 499000 | 500 | ∕ |  |  | ม.ค.68. - มี.ค.68 | กองช่าง
10 | ก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล.สายนายเกษม-คลองหวด หมู่ที่ 8 | 499000 | 0 | 499000 |  |  | ∕ | ต.ค.68 - ก.ย.69 | กองช่าง | กันเงินเบิกปี69
11 | ก่อสร้างถนน คสล.สายโกแต้ว-เขาเคี่ยม หมู่ที่ 9 | 354000 | 353000 | 1000 | ∕ |  |  | ก.ย.68 - พ.ย.68 | กองช่าง
12 | ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาดิน-พรุโอน หมู่ที่ 9 | 499500 | 499000 | 500 | ∕ |  |  | มิ.ย.68- ส.ค 68 | กองช่าง
13 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพรชัย-แยกครูฉู หมู่ที่ 9 | 499500 | 499000 | 500 |  | ∕ |  | มิ.ย.68- ส.ค 68 | กองช่าง
2
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายกำโหม-ปลักไม้แก่น หมู่ที่ 3 | 498000 | 0 | 498000 |  | ∕ |  | ต.ค.68- ก.ย. 69 | กองช่าง | กันเงินเบิกปี69
15 | ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งแบบกล่องลวดตาข่ายริมคลองคูพม่า | 150000 | 0 | 150000 |  | ∕ |  | ต.ค.68- ก.ย. 69 | กองช่าง | กันเงินเบิกปี69
(คลองชาลี) หมู่ที่ 6
16 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ถนนสายตลาดเสาร์-นาหวด | 499000 | 0 | 499000 |  | ∕ |  | ต.ค.68- ก.ย. 69 | กองช่าง | กันเงินเบิกปี69
17 | บุกเบิกถนนสายบ้านนายณรงค์-ฉัตรชัย หมู่ที่ 4 | 379000 | 0 | 379000 |  | ∕ |  | ต.ค.68- ก.ย. 69 | กองช่าง | กันเงินเบิกปี69
18 | บุกเบิกถนนสายบ้านนายอุดร-บ้านนายจรินทร์ หมู่ที่ 6 | 380000 | 0 | 380000 |  | ∕ |  | ต.ค.68- ก.ย. 69 | กองช่าง | กันเงินเบิกปี69
19 | ก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน(บ้านเขาซอ) หมู่ที่ 7 | 400000 | 0 | 400000 |  | ∕ |  | ต.ค.68- ก.ย. 69 | กองช่าง | กันเงินเบิกปี69
| รวม 19 โครงการ | 8653000 | 5833000 | 2820000
3
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตทุเรียนภายใต้ | 40000 | 0 | 40000 |  |  | ∕ | - | สำนักปลัด
ระบบ GAP
2 | โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคขุน | 40000 | 0 | 40000 |  |  | ∕ | - | สำนักปลัด
| รวม 2 โครงการ | 80000 | 0 | 80000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 100000 | 53000 | 47000 | ∕ |  |  | ต.ค.67- ก.ย. 68 | สำนักปลัด
2 | ป้องกันและลดอุเหตุบนท้องถนน | 20000 | 4200 | 15800 | ∕ |  |  | ธ.ค.67-ม.ค.68 | สำนักปลัด
1968-04-01
3 | ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. | 100000 | 0 | 100000 |  |  | ∕ |  | สำนักปลัด
4
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 | วัคซีนเด็กจมน้ำ | 60000 | 0 | 60000 |  |  | ∕ | - | สำนักปลัด
5 | ป้องกันเด็กติดในรถยนต์ | 5000 | 0 | 5000 |  |  | ∕ | - | สำนักปลัด
6 | ฝึกอบรม 1 ตำบล 1 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย(OTOS) | 100000 | 0 | 100000 |  |  | ∕ | - | สำนักปลัด
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วเอดส์ | 72000 | 36000 | 36000 | ∕ |  |  | ต.ค.67- ก.ย. 68 | สำนักปลัด
15 | สงเคราห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 14124000 | 12561900 | 1562100 | ∕ |  |  | ต.ค.67- ก.ย. 68 | สำนักปลัด
16 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 4675200 | 3047400 | 1627800 | ∕ |  |  | ต.ค.67- ก.ย. 68 | สำนักปลัด
| รวม 3 โครงการ | 18871200 | 15645300 | 3225900
5
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จัดการแข่งขันฟุตบอลตลิ่งชันคัพและกีฬาพื้นบ้าน | 450000 | 413815 | 36185 | ∕ |  |  | เม.ย.-พ.ค.68 | สำนักปลัด
2 | สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต้านยาเสพติด | 90000 | 90000 | 0 | ∕ |  |  | มิ.ย.-ก.ค.68 | สำนักปลัด
3 | สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษา | 20000 | 20000 | 0 | ∕ |  |  | 1968-07-01 | สำนักปลัด
และประชาชน
| รวม 3 โครงการ | 560000 | 523815 | 36185
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติ อาชญากรรม | 30000 | 0 | 30000 |  |  | ∕ | - | สำนักปลัด
อุบัติเหต
2 | ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคนพิการ | 30000 | 20000 | 10000 |  |  | ∕ | - | สำนักปลัด | โอนลด
3 | ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้สูงอายุ | 30000 | 10000 | 20000 |  |  | ∕ | - | สำนักปลัด | โอนลด
4 | ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรี | 30000 | 6050 | 23950 |  |  | ∕ | 1968-07-01 | สำนักปลัด | โอนลด
| รวม 4 โครงการ | 120000 | 36050 | 83950
6
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 180000 | 179999 | 1 | ∕ |  |  | 1968-01-01 | สำนักปลัด
2 | อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม | 200000 | 566500 | 40700 | ∕ |  |  | ต.ค.67- ก.ย. 68 | สำนักปลัด
3 | อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด | 624800 | 612700 | 12100 | ∕ |  |  | ต.ค.67- ก.ย. 68 | สำนักปลัด
4 | อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปลักปลา | 858000 | 826100 | 31900 | ∕ |  |  | ต.ค.67- ก.ย. 68 | สำนักปลัด
5 | อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเจา | 932800 | 869000 | 63800 | ∕ |  |  | ต.ค.67- ก.ย. 68 | สำนักปลัด
6 | อาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า | 464400 | 432270 | 32130 | ∕ |  |  | ต.ค.67- ก.ย. 68 | สำนักปลัด
7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2088800 | 1916764 | 172036 | ∕ |  |  | ต.ค.67- ก.ย. 68 | สำนักปลัด
8 | โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ | 10000 | 9850 | 150 | ∕ |  |  | ต.ค.67- ก.ย. 68 | สำนักปลัด
9 | โครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย | 50000 | 20000 | 30000 |  |  | ∕ | - | สำนักปลัด | โอนลด
| รวม 9 โครงการ | 5408800 | 4564183 | 382817
7
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ | 200000 | 172530 | 27470 | ∕ |  |  | ต.ค.67- ก.ย. 68 | สำนักปลัด
2 | สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาล | 5000 | 5000 | 0 | ∕ |  |  | ต.ค.67 | สำนักปลัด
เดือนสิบ
3 | สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชา | 5000 | 5000 | 0 | ∕ |  |  | ก.พ.68 | สำนักปลัด
แห่ผ้าขึ้นธาตุ
4 | สนับสนุนงบประมาณโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | 10000 | 10000 | 0 | ∕ |  |  | ส.ค.68 | สำนักปลัด
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปี 2568
5 | สนับสนุนงบประมาณโครงการกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน | 3000 | 0 | 3000 |  |  | ∕ | - | สำนักปลัด
วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2568
6 | สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ | 10000 | 10000 | 0 | ∕ |  |  | มิ.ย.68 | สำนักปลัด
เนื่องมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2568
7 | สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ | 10000 | 10000 | 0 | ∕ |  |  | ก.ค.68 | สำนักปลัด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568
8
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 | สนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงกิจกรรมเนื่องใน | 7000 | 0 | 7000 |  |  | ∕ | - | สำนักปลัด
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2568
| รวม 8 โคงการ | 250000 | 212530 | 37470
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 770000 | 748980 | 21020 | ∕ |  |  | ต.ค.67- ก.ย. 68 | สำนักปลัด | โอนลดงบ
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 100000 | 61650 | 350 | ∕ |  |  | เม.ย.-พ.ค.68 | สำนักปลัด | โอนลด38,000
3 | โครงการป้องกันกำจัดโรคต่าง ๆ | 50000 | 30000 | 20000 | ∕ |  |  | - | สำนักปลัด | โอนลดงบ
4 | โครงการอบรมและพัฒนาจัดการขยะชุมชน | 100000 | 11105 | 17895 | ∕ |  |  | มี.ค. 68 | สำนักปลัด | โอนลด71,000
5 | สนับสนุนงบประมาณโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 180000 | 0 | 180000 |  |  | ∕ | - | สำนักปลัด
| รวม 5 โคงการ | 1200000 | 851735 | 239265
9
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตลิ่งชัน | 200000 | 200000 | 0 | ∕ |  |  | ธ.ค 67 | สำนักปลัด
| รวม 1 โครงการ | 200000 | 200000 | 0
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร | 120000 | 60000 | 60000 | ∕ |  |  | ธ.ค 67 | สำนักปลัด
2 | โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 20000 | 6600 | 13400 | ∕ |  |  | เม.ย.-พ.ค.68 | กองคลัง
3 | โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20000 | 0 | 20000 | ∕ |  |  | - | สำนักปลัด
4 | โครงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ | 18000 | 18000 | 0 | ∕ |  |  | ธ.ค 67 | สำนักปลัด
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.ท่าศาลา
5 | โครงการจัดการเลือกตั้ง | 50000 | 108003.5 | 71996.5 | ∕ |  |  | 1968-06-01 | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม 130,000
6 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 150000 | 120000 | 30000 | ∕ |  |  | ต.ค.67- ก.ย. 68 | กองคลัง
10
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 | โครงการอบรมและการดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | 100000 | 100000 | 0 |  |  | ∕ | - | สำนักปลัด
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงาน
ครู อบต.และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล 2568
| รวม 7 โครงการ | 478000 | 412603.5 | 195396.5
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 50000 | 0 | 50000 |  |  | ∕ | - | สำนักปลัด
| รวม 1 โครงการ | 50000 | 0 | 50000
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย(บาท) | คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 100000 | 0 | 100000 |  |  | ∕ | - | สำนักปลัด
| รวม 1 โครงการ | 100000 | 0 | 100000
ปัญหาและอุปสรรค
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน มีข้อเสนอแนะคือด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นบางยุทธศาสตร์
ควรเพิ่มโครงการอีก ด้านการจัดทำงบประมาณเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณแล้วควรดำเนินการจัดทำโครงการให้ครบตามที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ และในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ควรดำเนินการให้ทันในปีงบประมาณนั้น ๆ
ข้อเสนอแนะ
1.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้า
2.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน